##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร แผ่นพับ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่ม ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าเช่าพื้นที่ / ปรับปรุงเว็ปไซต์ อบต. เพ็กใหญ่ - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต. เพ็กใหญ่ - ค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต. ตัดต้นไม้ริมทาง ที่สาธารณะ ดูแลรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล - ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงาน - ค่าเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงาน | ต.ค.56 - ก.ย.57 ส.ค. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 – ก.ย.57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ก.ค. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 – ก.ย.57 | 74,000.- 5,000.- 78,000.- 78,000.- 60,000.- 20,000.- | 78,217.- 5,000.- 71,400.- 72,000.- 60,000.- 5,000.- | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 8 1 1/12 1/12 1/12 2 | / / / 2 | / / | โอนเพิ่ม + 10,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 8. 9. 10. | - ค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่อยู่ในประเภทนี้ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 - ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | 30,000.- 10,000.- 50,000.- 70,000.- | 11,250.- - 17,355.- 58,573.- | ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา | 5 - 9 22 | / / / | / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. 12. 13. 14. 15. 16. | - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันการ์ด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง ฯลฯ - ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ปุ๋ย จอบเสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ ฯลฯ - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 - ต.ค.56 - ก.ย.57 - - | 10,000.- 10,000.- 50,000.- 80,000.- 10,000.- 10,000.- | 9,924.- 12,500.- - 64,570.- - - | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา - - | 3 2 - 1/12 - - | / / | / / / / | โอนเพิ่ม + 10,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. 18. 19. 20. 21. 22. | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ถังขยะ ฯลฯ - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม ขนาด 10-12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด) - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน บุคลากร และศึกษาดูงาน | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค.-ก.พ. 57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. 57 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. 57 | 20,000.- 10,000.- 50,000.- 40,000.- 100,000.- 300,000.- | 1,332.- 9,900.- 37,800.- 64,140.- 62,980.- 289,350.- | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 3 1 1 1 5 1 | / / / / / | / | โอนเพิ่ม + 26,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. | - โครงการอบรมทีมวิทยากรกระบวนการให้แก่บุคลากรของ อบต. - โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - โครงการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ อปพร.อบต. เพ็กใหญ่ - โครงการจัดเวรยามลาดตระเวนความปลอดภัยภายในตำบล - โครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต. เพ็กใหญ่ - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต. เพ็กใหญ่ - โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล - โครงการรณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้านในวันสำคัญของชาติ - โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมองพิการและคนพิการ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ม.ค. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 เม.ย. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ธ.ค.56/ส.ค. 57 พ.ค. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | - - ต.ค.56 - ก.ย.57 - พ.ค. 57 - ต.ค.56 - ก.ย.57 ธ.ค.56/ส.ค. 57 - - | 50,000.- 50,000.- 100,000.- 20,000.- 50,000.- 50,000.- 300,000.- 100,000.- 50,000.- 30,000.- | - - 23,200.- - 24,000.- - 340,260.- 116,490.- - - | - - ตกลงราคา - ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา - - | - - 5 - 1 - 1/12 2 - - | / / | / / / / / / / / | โอนเพิ่ม + 50,000.- + 18,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. | - ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขน กำจัด ขยะมูลฝอย - โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน - โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการจัดเสวนาระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับผู้นำ - โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน - โครงการจ้างแรงงานผู้ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว - โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายสตรีระดับตำบล - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลฯ | ต.ค.56 - ก.ย.57 มี.ค. 57 มี.ค. 57 ก.พ. 57 ธ.ค. 56 พ.ค.-มิ.ย. 57 พ.ค. 57 ธ.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ก.ค.-ส.ค. 57 ม.ค. 57 - ก.พ.-มิ.ย. 57 พ.ค.-มิ.ย. 57 มิ.ย. 57 - ต.ค.56 - ก.ย.57 | 240,000.- 50,000.- 80,000.- 20,000.- 20,000.- 80,000.- 50,000.- 20,000.- 20,000.- | 240,000.- 18,370.- 51,666.- - 17,627.- 79,490.- 79,490.- - 18,300.- | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา - ตกลงราคา | 1/12 1 1 - 3 1 1 - 3 | / / / | / / / / / / | โอนเพิ่ม + 30,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. | - โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต. เพ็กใหญ่ - โครงการ อบต. พบประชาชน - โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล - โครงการตั้งจุดตรวจระดับตำบลช่วงเทศกาลลดอุบัติเหตุจราจร - โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน - โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการและศึกษาดูงาน - โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบัน - โครงการงานศพปลอดเหล้า - โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ | ต.ค.56 - ก.ย.57 มี.ค.-เม.ย. 57 ก.พ.-มิ.ย. 57 ธ.ค.56, เม.ย.57 ม.ค. 57 ม.ค. 57 ก.พ. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. 57 พ.ค. 57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 มี.ค.-เม.ย. 57 ก.พ.-มิ.ย. 57 ธ.ค.56, เม.ย.57 - - - - มี.ค. 57 - | 200,000.- 50,000.- 50,000.- 100,000.- 50,000.- 60,000.- 50,000.- 50,000.- 20,000.- 30,000.- | 36,800.- 47,025.- 49,970.- 72,558.11.- - - - - 19,000.- - | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา - - - ตกลงราคา ตกลงราคา - | 2 1 1 2 - - - - 1 - | / / / / | / / / / / / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. | - โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการทำนาแบบสมัยใหม่และการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน - โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เพาะพันธ์ผักหวานป่าและศึกษาดูงาน - โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ - โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ - โครงการอบรมให้ความรู้การทำ ไม้กวาดทางมะพร้าว - โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบลเพ็กใหญ่ - โครงการอบรมและส่งเสริม การไถกลบตอฟางข้าว - โครงการส่งเสริมและปรับปรุง บำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด - โครงการถนนต้นแบบปรับภูมิทัศน์ถนนทางหลวง หมายเลข 2240 - โครงการอนุรักษ์พัฒนาป่าชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ | มิ.ย. 57 เม.ย.57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 มี.ค. 57 ธ.ค. 56 ม.ค.-ก.พ. 57 ม.ค.-ก.พ. 57 พ.ค. 57 พ.ค. 57 | - พ.ค. 57 - - ก.ย. 57 - ธ.ค. 56-ก.พ. 57 ธ.ค. 56 - - | 30,000.- 30,000.- 20,000.- 30,000.- 20,000.- 50,000.- 100,000.- 50,000.- 20,000.- 20,000.- | - 24,822.- - - 13,743.- - 29,972.- 26,730.- - - | - ตกลงราคา - - ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา - - | - 1 - - 1 - 1 1 - - | / | / / / / / / / / / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของสำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. 63. | - โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ –เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมฯ | พ.ค. 57 - | มิ.ย.-ก.ค. 57 มิ.ย. 57 | 50,000.- - | 49,100.- 72,900.- | ตกลงราคา ตกลงราคา | 1 1 |  | / / | โอนเพิ่ม + 75,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของกองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร แผ่นพับ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก - ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | ธ.ค.56 - ก.พ.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 | 70,000.- 80,000.- | 2,228.- 53,789.05 | ตกลงราคา ตกลงราคา | 2 14 | / / |  |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของกองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. 5. 6. 7. 8. | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้) - โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.-พ.ย. 56 ต.ค.-พ.ย. 56 ต.ค.-พ.ย. 56 ม.ค. 57 ก.ค.-ก.ย. 57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ส.ค. 57 ส.ค. 57 | 20,000.- 14,000.- 4,000.- 10,000.- 5,000.- 50,000.- | 13,526.- 14,000.- 2,730.- 9,800.- 15,000.- 42,160.- | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 5 1 1 1 1 1 | / / | / / / / | โอนเพิ่ม + 10,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของกองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร แผ่นพับ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ - ค่าวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น บุ้งกี๋ ถังปูน เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ฯลฯ - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง) - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง) | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.-ธ.ค. 56 ต.ค.-ธ.ค. 56 | - ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 พ.ย.-ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 ธ.ค. 56 | 50,000.- 50,000.- 20,000.- 20,000.- 8,600.- 10,000.- 5,000.- 6,500.- 4,500.- | - 14,726.- 65,750.- 13,460.- 8,600.- 10,000.- 4,800.- 6,500.- 4,500.- | - ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | - 7 5 2 1 1 1 1 1 | / / / / / / / | / / | โอนเพิ่ม + 50,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของกองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกิน 5,000.- บาท เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ถนน อาคาร ฯลฯ - ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. พร้อม ขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 - วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 - วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ - โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน | ต.ค.-ธ.ค. 56 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ก.พ.-พ.ค. 57 ก.พ.-มิ.ย. 57 ก.พ.-พ.ค. 57 มิ.ย. 57 | ต.ค.56 - ก.ย.57 ก.พ.-เม.ย. 57 ก.พ.-เม.ย. 57 ก.พ.-พ.ค. 57 มี.ค.-พ.ค. 57 มี.ค.-พ.ค. 57 มี.ค.-ก.ค. 57 - | 200,000.- 109,500.- 292,000.- 546,900.- 575,000.- 505,300.- 358,300.- 20,000.- | 203,000.- 89,500.- 265,000.- 500,000.- 510,000.- 450,000.- 300,000.- - | ตกลงราคา สอบราคา สอบราคา สอบราคา สอบราคา สอบราคา สอบราคา - | 4 1 1 1 1 1 1 - | / / / / / / | / / | โอนเพิ่ม + 10,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของส่วนการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสาร แผ่นพับ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ จำนวน 2 ศูนย์ - ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท - ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ - ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน 6 โรงเรียน และเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ | ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 พ.ย.56 – ต.ค.57 พ.ย.56 – ต.ค.57 | - ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 พ.ย.56 – ต.ค.57 พ.ย.56 – ต.ค.57 | 28,200.- 156,000.- 20,000.- 10,000.- 336,000.- 1,028,800.- | - 114,000.- 12,112.- 9,619.- 304,240.- 898,565.97.- | - ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | - 1/12 5 2 2/10 2/12 | / / / / / | / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของส่วนการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | - ค่าวัสดุกีฬา (อุปกรณ์กีฬาประจำศูนย์กีฬาหมู่บ้านในตำบลเพ็กใหญ่) - ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่ - ค่าวัสดุอื่นๆ (ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้านและ อบต. - โครงการสอนเสริมเพิ่มปัญญาสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ - โครงการค่ายพุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน - โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก - โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กเล็ก - โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส | ก.พ.-มี.ค. 57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค. 57 ก.ค. 57 พ.ย.56, พ.ค.57 มิ.ย. 57 เม.ย. 57 | ก.พ. 57 ธ.ค. 56 ต.ค.56 - ก.ย.57 ม.ค.-ก.พ. 57 ส.ค. 57 - ก.ย. 57 เม.ย.-พ.ค. 57 | 90,000.- 20,000.- 100,000.- 30,000.- 150,000.- 5,000.- 10,000.- 50,000.- | 89,068.- 540.- 99,120.- 30,000.- 159,600.- - 9,810.- 47,400.- | ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา | 1 1 1/12 1 1 - 1 1 | / / / / / | / / / | โอนเพิ่ม + 10,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ของส่วนการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการอบรมวินัยจราจร - โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ประชาคมอาเซียน - โครงการสอนเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ - โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา - โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อสิบกรี เวียนเทียน วันวิสาขบูชา - โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น - โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน | ม.ค. 57 ส.ค. 57 เม.ย. 57 ม.ค. 57 ก.พ. – มี.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57 พ.ค. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 มี.ค. 57 | ม.ค. 57 - มิ.ย. 57 มี.ค. 57 มี.ค., ส.ค. 57 เม.ย. 57 มิ.ย. 57 พ.ค. 57 ก.ค. 57 พ.ค. 57 มี.ค. 57 | 60,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 10,000.- 200,000.- 20,000.- 200,000.- 50,000.- 50,000.- 200,000.- | 20,690.- - 19,200.- 30,000.- 10,000.- 107,900.- 2,400.- 139,950.- 70,000.- 5,600.- 143,574.- | ตกลงราคา - ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 1 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | / / / / | / / / / / / / | โอนเพิ่ม + 20,000.- |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 1/2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยฮองแซง หมู่ 1 (พิกัด N 15 50 03 E 102 34 20) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ 1 (พิกัด N 15 49 55 E 102 34 17) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยสีดอ หมู่ 2 (พิกัด N 15 48 48 E 102 33 32) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยสีดอ หมู่ 2 (พิกัด N 15 48 46 E 102 33 20) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยขุมปูน หมู่ 3 (พิกัด N 15 50 18 E 102 32 54) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยวังเวิน หมู่ 5 (พิกัด N 15 49 04 E 102 33 47) | ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 | ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 | 429,000.- 429,000.- 429,000.- 429,000.- 429,000.- 562,000.- | 426,400.- 427,000.- 426,400.- 425,600.- 425,000.- 560,000.- | e-Auction e-Auction e-Auction e-Auction e-Auction e-Auction | 1 1 1 1 1 1 | / / / / / / |  |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 1/2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. | - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยสีดอ หมู่ 5 (พิกัด N 15 48 42 E 102 33 51) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยอุปฮาต หมู่ 8 (พิกัด N 15 51 09 E 102 30 42) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยทุมเชือก หมู่ 9 (พิกัด N 15 50 31 E 102 32 48) - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยวังเวิน หมู่ 11 (พิกัด N 15 49 40 E 102 34 03) - ปรับปรุงภูมิทัศน์โนนแท่นพระ หมู่ 10 (พิกัด N 15 49 21 E 102 33 15) - ก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 4, 6, 11 | ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค. 57 ม.ค. 57 | ม.ค.-พ.ค. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค.-เม.ย. 57 ม.ค. 57 ม.ค. 57 | 429,000.- 429,000.- 429,000.- 429,000.- 98,000.- 99,000.- | 426,500.- 425,000.- 425,000.- 425,000.- 97,000.- 99,000.- | e-Auction e-Auction e-Auction e-Auction ตกลงราคา ตกลงราคา | 1 1 1 1 1 1 | / / / / / | / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 2/2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | - โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายลำห้วยหลุบม่วง ม.1 - โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก รอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก หมู่ 2 - โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง เพื่อการเกษตร สายลำห้วยขุมปูนถึงที่กำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย อบต. หมู่ 3 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายลำห้วยหนองไผ่ ถึงนา นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธิ์ หมู่ 4 - โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง เพื่อการเกษตร สายแยกทางหลวง 2240 ถึงนา นายรังสรรค์ เมืองขวา หมู่ 7 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 จำนวน 2 สาย | ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 | ก.ค. 57 ก.ย. 57 ก.ค. 57 ต.ค. 57 ก.ค. 57 ก.ย. 57 | 97,500.- 182,000.- 81,900.- 119,900.- 98,000.- 497,000.- | 97,500.- 118,000.- 81,900.- 70,000.- 98,000.- 279,900.- | ตกลงราคา สอบราคา ตกลงราคา สอบราคา ตกลงราคา สอบราคา | 1 1 1 1 1 1 | / / / / / | / |  |

##### รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ  จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 2/2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น

| ลำดับที่ | รายการ | ช่วงเวลา ที่ต้องการจัดหา | ช่วงเวลา ที่จัดหาจริง | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่จ่าย | วิธีการจัดหา | จำนวนครั้ง ที่จัดหา | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | - โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร สายลำห้วยอุปฮาต ม.8 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ 9 - โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เพื่อการเกษตร หมู่ 10 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (โดยวิธี Asphaltic concrere) ม. 10 - โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง เพื่อการเกษตร สายลำห้วยวังเวิน หมู่ 11 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. (โดยวิธี Asphaltic concrere) ม. 11 - โครงการขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ ม. 6 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านสระบัว หมู่ 1 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ 5 | ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ส.ค.-ก.ย. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 ก.ค.-ส.ค. 57 | ก.ค. 57 ต.ค. 57 ก.ค. 57 พ.ย. 57 ก.ค. 57 พ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ส.ค. 57 | 89,500.- 151,800.- 55,900.- 326,000.- 88,000.- 635,000.- 95,700.- 71,000.- 81,000.- | 89,500.- 80,000.- 55,900.- 325,000.- 88,000.- 634,000.- 95,700.- 71,000.- 81,000.- | ตกลงราคา สอบราคา ตกลงราคา สอบราคา ตกลงราคา สอบราคา ตกลงราคา ตกลงราคา ตกลงราคา | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | / / / / / / | / / / |  |

การวิเคราะห์  การพัฒนาแผน  และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

| จำนวนโครงการ(ทั้งสิ้น) | สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ) |  |  |  | สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | วิธีตกลงราคา | ร้อยละ | วิธีสอบราคา | ร้อยละ | ประกวดราคา e-Auction | ร้อยละ |
| 140 | 114 | 81.43 | 26 | 18.57 | 92 | 65.71 | 12 | 8.57 | 10 | 7.14 |

2.) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557

| จำนวนโครงการ(ทั้งสิ้น) | สัดส่วนร้อยละของงบประมาณ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ) |  |  |  | สัดส่วนร้อยละของงบประมาณ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | วิธีตกลงราคา | ร้อยละ | วิธีสอบราคา | ร้อยละ | ประกวดราคา e-Auction | ร้อยละ |
| 16,863,800.- | 14,120,337.13 | 83.73 | 813,200.- | 4.82 | 6,107,037.13 | 36.21 | 3,621,400.- | 21.47 | 4,391,900.- | 26.04 |

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

| ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีปรับปรุง | สิ่งที่ปรับปรุง |
| --- | --- | --- |
| 1. ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ | 1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุประจำปี 2. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนทุกเดือน 3. ประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนของหน่วยงานทุกไตรมาส |
| 2. ความล่าช้าในการส่งมอบงานจ้าง ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามแผน | 1. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง 2. ประชุมคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน | 1. แจ้งหนังสือเร่งรัดการก่อสร้าง 2. เชิญผู้รับจ้างประชุมพูดคุย 3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนก่อสร้างส่วนที่เหลือ |
| 3. งานก่อสร้างมีการกันเงินเบิกเหลื่อมปี เนื่องจาก สัญญาจ้างสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2557 | 1. กำหนดส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน เดือนกันยายน | 1. กำหนดแผนการจัดหาพัสดุงบลงทุน ในช่วงต้นปี งบประมาณ 2. แจ้งหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้งเสร็จภายในปีงบประมาณ 3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนก่อสร้างส่วนที่เหลือ |