**แบบ ผด. 5**

**เปลี่ยนแปลงแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

รายงาน ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | ลักษณะงาน  ( / ) | | วิธีการ  ( / ) | | | | ออกแบบหรือกำหนด  คุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายใน  ปี 2560 | จัด  ซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ  กวดราคา | มี  ( / ) | ไม่มี  ( / ) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ  ปี.....  (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน  ปี.......  (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ  (ล้านบาท) |
| **จากเดิม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ  - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เพ็กใหญ่  ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.70 เมตร | | 1 หลัง | - | / |  | / | / |  | / |  | ม.ค. 2560 | ก.พ. 2560 | พ.ค. 2560 | 1,850,000.- |  |  |
| **เปลี่ยนแปลงเป็น** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | “ | ก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร | | 1 หลัง | - | / |  | / | / |  | / |  | มี.ค. 2560 | มี.ค. 2560 | ก.ค. 2560 | 1,383,000.- |  | เปลี่ยนแปลง  คำชี้แจง โอนลดงบประมาณ |

**แบบ ผด. 6**

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตามแผน  ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน  ( / ) | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย  ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ  (ล้านบาท) |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ  - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เพ็กใหญ่  (กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)  1,383,000.- บาท | 1 หลัง | สอบราคา | 9 มี.ค. 60 | 7 เม.ย. 60  (-1,380,000-) | - | - |  | / |  |  |

**แบบ ผด. 6**

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตามแผน  ( / ) | ไม่เป็นไปตามแผน  ( / ) | หมายเหตุ |
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน(หน่วยนับ) | จัดหาโดย  ใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา  (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ  (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ  (ล้านบาท) |
| 1. | - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | - เงินงบประมาณ  - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  เพ็กใหญ่  (กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร)  1,383,000.- บาท | 1 หลัง | สอบราคา | 9 มี.ค. 60 | 7 เม.ย. 60  (-1,380,000-) | 24 ก.ค. 60  17 ส.ค. 60 | 414,000.-  966,000.- |  |  | /  / | งวดที่ 1  งวดที่ 2-3  (ค่าปรับ -16,560-) |